## 工作目录
目录
01-项目主计划
02-项目里程碑
03-项目阶段性总结
04-项目周计划
第1周计划
第2周计划
第3周计划
第4周计划
第5周计划
第6周计划
第7周计划
第8周计划
第9周计划
第10周计划
第11周计划
第12周计划
第13周计划
第14周计划
第15周计划
05-项目会议纪要
***会议纪要-0809

## 里程碑
主要工作 | 开始日期 | 结束日期 | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 | W-6 | W-7 | W-8 | W-9 | W-10 | W-11 | W-12 | W-13 | W-14 | W-15 | W-16 | W-17 | W-18 | W-19 | W-20 | W-21 | W-22 | W-23 | W-24 | W-25 | W-26 | W-27 | W-28 | W-29 | W-30 | W-31 | W-32 | W-33 | W-34 | W-35 | W-36 | W-37 | W-38 | W-39 | W-40
1.项目准备 | 0 | 2016-12-13
2.项目启动 |  | 2016-12-13
3.调研分析阶段 |  | 2016-12-21
4.架构方案设计阶段
4.1 概要设计
4.2 概要设计评审
4.3 详细设计方案
5. 第一阶段开发实施
5.1 测试环境搭建
5.2 生产环境搭建
5.3 开发部署
5.3.1 ODS层+DWD层部署（DT Bridge）
5.3.2 DWS层数据库搭建
5.3.3 ADS层数据搭建
5.3.4 历史库搭建
5.3.5 对账库搭建
5.3.6 存疑库搭建
5.3.7 数据交换和目录部署上线（DT Mall）
5.3.8 数据治理部署上线（DT River）
5.3.9 接口开发
6.第一阶段集成测试阶段
7.第一阶段能力培训
8. 第一阶段试运行
9. 数据中心升级开发
9.1 ADS层数据搭建
9.1.1 标签中心建设
9.1.2 规则中心建设
9.1.3 业务数据挖掘模型
9.1.4 配置库搭建
9.1.5 接口开发
9.2 数据中心性能提升
10.集成测试阶段
11. 数据中心试运行
12.第三方测试
13.初验
Formulas:
开始日期 = MAX([开始日期, row below])
结束日期 = MAX([结束日期, row below])
结束日期 = '[1]01-主计划'!F7
返回目录

## 主计划（分阶段）
长沙公安云项目-数据中心-实施主计划时程表
实施阶段 | 工作任务 | 周期 | 开始时间 | 预计结束时间 | 预计完成进度 | 实际完成进度 | 状态 | 权重 | 责任人
整体 | 项目整体进度 | 71days | 2017-10-08 | 2017-12-18 | 2.55% | 2% | 拖期 |  | 朱建权
项目准备阶段 | 0.项目准备 | 8days | 2017-10-08 | 2017-10-15 21:00 | 51% | 40% | 拖期 | 0.05 | 朱建权
项目启动 | 1.项目启动 | 1days | 2017-10-16 | 2017-10-16 21:00 | 0% | 0% | 正常 | 0.05 | 朱建权
项目调研阶段 | 1.调研分析阶段 | 62days | 2017-10-17 | 2017-12-18 | 0% | 0% | 正常 | 0.1 | 朱建权/北丐
| 1.1 警务数据源摸底调研 | 24days | 2017-10-17 | 2017-11-10 | 0% | 0% | 正常 |  | 朱建权/北丐
| 1.2 警务云开发环境摸底 | 2days | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 0% | 0% | 正常 |  | 朱建权/北丐
| 1.3 云应用数据需求调研 | 31days | 2017-11-01 | 2017-12-01 18:00 | 0% | 0% | 正常 |  | 朱建权/北丐
| 1.4 调研分析报告（阶段性更新） | 42days | 2017-11-01 | 2017-12-13 | 0% | 0% | 正常 |  | 朱建权/北丐
| 1.4 需求说明书定稿（阶段性更新） | 43days | 2017-11-05 | 2017-12-18 | 0% | 0% | 正常 |  | 朱建权/北丐
架构方案设计阶段 | 2.架构方案设计阶段 | [7 empty] | 北丐
| 2.1 概要设计 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.1 总体架构设计 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.2 数据处理流程设计 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.3 数据资源库设计 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.4 数据治理方案设计 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.5 数据分析中心方案设计 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.6 业务数据挖掘模型方案设计 | [7 empty] | 北丐
| 2.2 概要设计评审 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.1 总体架构评审 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.2 数据处理流程设计评审 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.3 数据资源库设计评审 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.4 数据治理方案设计评审 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.5 数据分析中心方案设计评审 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.6 业务数据挖掘模型方案设计评审 | [7 empty] | 北丐
| 2.3 详细设计方案 | [7 empty] | 北丐
| 2.3.1 详细设计方案撰写 | [7 empty] | 北丐
| 2.3.2 详细设计方案评审 | [7 empty] | 北丐
| 2.3.3 详细设计方案定稿输出 | [7 empty] | 北丐
第一阶段开发实施 | 3. 数据中心开发实施 | [6 empty] | 0.2
3.1 测试环境搭建
3.1.1 服务器和网络资源申请
3.1.2 数据库部署
3.2 生产环境搭建
3.2.1 服务器和网络资源申请
3.2.2 数据库部署
3.3 开发部署
3.3.1 ODS层+DWD层部署（DT Bridge）
3.3.1.1 表结构设计评审
3.3.1.2 高低密度融合方案设计
3.3.1.3 离线与实时数据边界确定
3.3.1.4 离线数据同步
3.3.1.5 实时数据同步
3.3.1.6 数据采集联调
3.3.1.7 产品测试上线（迭代更新）
3.3.2 DWS层数据库搭建
3.3.2.1 五大主题库建设
3.3.2.2 关系库建设
3.3.2.3 轨迹库建设
3.3.2.4 专题库建设
3.3.2.5 模型库建设
3.3.2.6 比对库建设
3.3.2.7 数仓功能测试上线
3.3.2.8 数据质量测试报告
3.3.2.9 数据质量提升优化
3.3.3 ADS层数据搭建
3.3.3.1 业务数据挖掘模型
3.3.3.1.1 身份映射
3.3.3.1.2 打分模型
3.3.3.1.3 特征工场
3.3.3.1.4 关系中心
3.3.4 历史库搭建
3.3.4.1 历史库开发部署
3.3.4.2 历史库测试上线
3.3.5 对账库搭建
3.3.5.1 对账库开发部署
3.3.5.2 对账库测试上线
3.3.6 存疑库搭建
3.3.6.1 存疑库开发部署
3.3.6.2 存疑库测试上线
3.3.7 数据交换和目录部署上线（DT Mall）
3.3.7.1 数据目录标准制定
3.3.8 数据治理部署上线（DT River）
3.4.8.1 数据稽查对象梳理明确
3.4.8.2 质量规则设计定稿
3.4.8.3 数据质量监控
3.4.8.4 数据质量评估
3.4.8.4 数据质量改进
3.4.8.5 功能测试及上线部署
3.3.9 接口开发
3.4.9.1 数据服务接口开发
3.4.9.2 与省部请求服务平台对接
3.4.9.3 接口联调测试
第一阶段系统测试 | 4.集成测试阶段 | [6 empty] | 0.2
4.1 数据汇聚测试
4.1.1 ETL调度流程测试
4.1.2 接口性能测试
4.1.3 数据安全性测试
4.1.4 数据清洗质量测试
4.2 数据资源目录及交换能力测试
4.2.1数据目录准确性测试
4.3 挖掘模型质量测试
4.3.1 挖掘模型分析流程测试
4.3.2 挖掘模型分析结果准确性测试
4.4 数据应用服务能力测试
4.4.1 数据应用服务流程测试
4.4.2 数据应用服务数据质量
4.4.3 数据应用服务接口性能测试
4.4.4 数据应用服务安全性测试
4.4.5 数据应用服务稳定性测试
第一阶段系统培训 | 5.数据中心能力培训 | [6 empty] | 0.2
5.1 业务部门培训
5.1.1 培训材料1.0编辑
5.1.2 业务接口人集中培训
5.1.3 单项业务支撑能力培训
5.1 运维服务培训
5.1.1 运维手册1.0编辑
5.1.2 运维材料1.0交接
5.1.3 第一阶段运维流程指导和交接
第一阶段系统试运行 | 6. 数据中心试运行
6.1 生产环境试运行
6.2 试运行安全性、稳定性、准确性监测分析
6.3 运维工作交接试运行
第二阶段开发实施 | 7. 数据中心升级开发
7.1 ADS层数据搭建
7.1.1 标签中心建设
7.1.1.1 标签体系设计和确认
7.1.1.2 表结构设计和确认
7.1.1.3 标签中心开发
7.1.1.4 标签中心测试部署
7.1.1.5 标签数据质量测试报告
7.1.1.6 标签数据质量优化
7.1.2 规则中心建设
7.1.2.1 规则引擎标准设计确认
7.1.2.2 规则场景设计和确认
7.1.2.3 规则开发
7.1.2.4 规则中心测试部署
7.1.2.5 规则场景迭代更新
7.1.3 业务数据挖掘模型
7.1.3.1 吸毒指数
7.1.3.2 盗窃指数
7.1.3.3 涉恐指数
7.1.3.4 信用模型
7.1.3.5 NLP分词
7.1.3.6 亲密度算法
7.1.3.7 家族血缘
7.1.3.8 轨迹分析
7.1.3.9 案件分析
7.1.3.10 落脚点算法
7.1.3.11 伴随分析
7.1.3.12 群体分析
7.1.3.13 隐藏关系人
7.1.3.14 异常分析
7.1.3.15 高危场所推荐
7.1.3.16 高危地域推荐
7.1.4 配置库搭建
7.1.4.1 配置库开发部署
7.1.4.2 配置库测试上线
7.1.5 接口开发
7.1.5.3 与情报信息综合应用平台对接
7.1.5.4 接口联调测试
7.2 数据中心性能提升
7.2.1 DT Bridge产品性能提升
7.2.2 DT River 产品性能提升
7.2.3 数据安全性保障优化提升
7.2.4 数仓表结构需求化调优
7.2.5 挖掘分析模型准确性提升
7.2.6 接口性能提升优化
7.2.7 数据调度流程和规则优化
7.2.8 其他需求开发
第二阶段系统测试 | 8.集成测试阶段
8.1 数据汇聚测试
8.1.1 ETL调度流程测试
8.1.2 接口性能测试
8.1.3 数据安全性测试
8.1.4 数据清洗质量测试
8.2 数据资源目录及交换能力测试
8.2.1数据目录准确性测试
8.2.2数据交换权限测试
8.2.3数据交换流程测试
8.3 挖掘模型质量测试
8.3.1 挖掘模型分析流程测试
8.3.2 挖掘模型分析结果准确性测试
8.4 数据应用服务能力测试
8.4.1 数据应用服务流程测试
8.4.2 数据应用服务数据质量
8.4.3 数据应用服务接口性能测试
8.4.4 数据应用服务安全性测试
8.4.5 数据应用服务稳定性测试
第二阶段系统试运行 | 9. 数据中心试运行
9.1 生产环境试运行
9.2 试运行安全性、稳定性、准确性监测分析
9.3 运维工作交接试运行
第三方测试 | 10.第三方测试 | [6 empty] | 0.1
10.1 项目需求文档定稿交付
10.2 第三方测试结果分析
10.3 第三方测试问题优化
10.3 第三方测试问题确认
数据中心初验 | 11.初验
11.1 初验文档交付
11.2 第三方测试验收
11.3 项目需求核对确认
11.4 试运行总结验收
11.5 数据中心初验
Formulas:
开始时间 = MIN([开始时间, row below]:E191)
预计结束时间 = MAX([预计结束时间, row below]:F191)
预计完成进度 = IF(ROUND(((TODAY()-[开始时间])/([预计结束时间]-[开始时间])),2)<=0,0,(IF(ROUND(((TODAY()-[开始时间])/([预计结束时间]-[开始时间])),2)>=1,1,ROUND((TODAY()-[开始时间])/([预计结束时间]-[开始时间]),2))))
返回目录

## 公安数据源清单
序号 | 数据类型 | 数据源系统
1 | 公安内部数据 | 警综平台
2 |  | 民意调查中心系统
3 |  | 手机采集
4 |  | 情报平台
5 |  | 小区门禁
6 |  | 警务管理与协同办公平台
7 |  | 长沙市应急联动指挥系统
8 |  | 警力资源管理系统（OA系统子系统）
9 |  | 政治部门户网站
10 |  | 党群在线网站
11 |  | 现场勘查系统
12 |  | FID实验室信息管理系统
13 |  | 旅馆业治安管理信息系统
14 |  | 娱乐服务业治安管理信息系统
15 |  | 印章业治安管理信息系统
16 |  | 典当寄卖业治安管理信息系统
17 |  | 二手手机治安管理信息系统
18 |  | 汽车租赁业治安管理信息系统
19 |  | 水域治安管理信息系统
20 |  | 大型活动安全治安管理信息系统
21 |  | 长沙市电动车、电动自行车管理系统
22 |  | 长沙交警综合告知平台
23 |  | 应急联动指挥系统
24 |  | 驾驶人考试监督管理系统
25 |  | 总队同步分发库
26 |  | 理论考试系统
27 |  | 驾驶人预录系统
28 |  | 多伦科目二考试系统
29 |  | 三联科目二考试系统
30 |  | 多伦科目三考试系统
31 |  | 三联科目三考试系统
32 |  | 科目二监管平台
33 |  | 长沙市公安局交警支队车驾管业务监管系统
34 |  | 收费管理系统
35 |  | 通行证系统
36 |  | 居民小区实名登记门禁管理系统
37 |  | 派综系统
38 |  | 出入境自助受理系统
39 |  | 社会数据归集
40 |  | QQ实名查询
41 |  | 网吧审计系统
42 |  | 本地网站管控系统
43 |  | 非经营性上网场所审计系统
44 |  | 长沙公安监督管理信息平台
45 |  | 数据交换与共享服务平台
46 |  | 短信平台
47 |  | 长沙市天网工程实战平台
48 |  | 公共交通社会治安信息管理系统
49 |  | 打击防范扒窃犯罪工作系统
50 |  | 扒窃违法人员信息系统
51 |  | ……
52 | 公安外部数据 | 驾校学生预约考试
53 |  | 典当行
54 |  | 汽车租赁
55 |  | 医保就医
56 |  | 社会保险
57 |  | 手机交易
58 |  | 二手手机店铺
59 |  | 汽车站实名售票
60 |  | ……
61 | 互联网数据 | 微博
62 |  | 微信
63 |  | 网购
64 |  | 物流
65 |  | 社交媒体
66 |  | 在线论坛
67 |  | ……

## 数据挖掘模型
序号 | 模型名称
1 | 身份映射
2 | 打分模型
3 | 吸毒指数
4 | 盗窃指数
5 | 涉恐指数
6 | 特征工程
7 | 信用模型
8 | NLP分词
9 | 关系中心
10 | 亲密度算法
11 | 家族血缘
12 | 轨迹分析
13 | 案件分析
14 | 落脚点算法
15 | 伴随分析
16 | 群体分析
17 | 隐藏关系人
18 | 异常分析
19 | 高危场所推荐
20 | 高危地域推荐

## 主计划（不分阶段）
长沙公安云项目-数据中心-实施主计划时程表
实施阶段 | 工作任务 | 周期 | 开始时间 | 预计结束时间 | 预计完成进度 | 实际完成进度 | 状态 | 权重 | 责任人
整体 | 项目整体进度 | 71days | 2017-10-08 | 2017-12-18 | 2.55% | 2% | 拖期 |  | 朱建权
项目准备阶段 | 0.项目准备 | 8days | 2017-10-08 | 2017-10-15 21:00 | 51% | 40% | 拖期 | 0.05 | 朱建权
项目启动 | 1.项目启动 | 1days | 2017-10-16 | 2017-10-16 21:00 | 0% | 0% | 正常 | 0.05 | 朱建权
项目调研阶段 | 1.调研分析阶段 | 62days | 2017-10-17 | 2017-12-18 | 0% | 0% | 正常 | 0.1 | 朱建权/北丐
| 1.1 警务数据源摸底调研 | 24days | 2017-10-17 | 2017-11-10 | 0% | 0% | 正常 |  | 朱建权/北丐
| 1.2 警务云开发环境摸底 | 2days | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 0% | 0% | 正常 |  | 朱建权/北丐
| 1.3 云应用数据需求调研 | 31days | 2017-11-01 | 2017-12-01 18:00 | 0% | 0% | 正常 |  | 朱建权/北丐
| 1.4 调研分析报告（阶段性更新） | 42days | 2017-11-01 | 2017-12-13 | 0% | 0% | 正常 |  | 朱建权/北丐
| 1.4 需求说明书定稿（阶段性更新） | 43days | 2017-11-05 | 2017-12-18 | 0% | 0% | 正常 |  | 朱建权/北丐
架构方案设计阶段 | 2.架构方案设计阶段 | [7 empty] | 北丐
| 2.1 概要设计 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.1 总体架构设计 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.2 数据处理流程设计 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.3 数据资源库设计 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.4 数据治理方案设计 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.5 数据分析中心方案设计 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.6 业务数据挖掘模型方案设计 | [7 empty] | 北丐
| 2.2 概要设计评审 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.1 总体架构评审 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.2 数据处理流程设计评审 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.3 数据资源库设计评审 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.4 数据治理方案设计评审 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.5 数据分析中心方案设计评审 | [7 empty] | 北丐
| 2.2.6 业务数据挖掘模型方案设计评审 | [7 empty] | 北丐
| 2.3 详细设计方案 | [7 empty] | 北丐
| 2.3.1 详细设计方案撰写 | [7 empty] | 北丐
| 2.3.2 详细设计方案评审 | [7 empty] | 北丐
| 2.3.3 详细设计方案定稿输出 | [7 empty] | 北丐
开发实施阶段 | 3. 数据中心开发实施 | [6 empty] | 0.2
3.1 测试环境搭建
3.1.1 服务器和网络资源申请
3.1.2 数据库部署
3.2 生产环境搭建
3.2.1 服务器和网络资源申请
3.2.2 数据库部署
3.3 开发部署
3.3.1 ODS层+DWD层部署（DT Bridge）
3.3.1.1 表结构设计评审
3.3.1.2 高低密度融合方案设计
3.3.1.3 离线与实时数据边界确定
3.3.1.4 离线数据同步
3.3.1.5 实时数据同步
3.3.1.6 数据采集联调
3.3.1.7 产品测试上线（迭代更新）
3.3.2 DWS层数据库搭建
3.3.2.1 五大主题库建设
3.3.2.2 关系库建设
3.3.2.3 轨迹库建设
3.3.2.4 专题库建设
3.3.2.5 模型库建设
3.3.2.6 比对库建设
3.3.2.7 数仓功能测试上线
3.3.2.8 数据质量测试报告
3.3.2.9 数据质量提升优化
3.3.3 ADS层数据搭建
3.3.3.1 标签中心建设
3.3.3.1.1 标签体系设计和确认
3.3.3.1.2 表结构设计和确认
3.3.3.1.3 标签中心开发
3.3.3.1.4 标签中心测试部署
3.3.3.1.5 标签数据质量测试报告
3.3.3.1.6 标签数据质量优化
3.3.3.2 规则中心建设
3.3.3.2.1 规则引擎标准设计确认
3.3.3.2.2 规则场景设计和确认
3.3.3.2.3 规则开发
3.3.3.2.4 规则中心测试部署
3.3.3.2.5 规则场景迭代更新
3.3.3.3 业务数据挖掘模型
3.3.3.1.1 身份映射
3.3.3.1.2 打分模型
3.3.3.1.3 吸毒指数
3.3.3.1.4 盗窃指数
3.3.3.1.5 涉恐指数
3.3.3.1.6 特征工场
3.3.3.1.7 信用模型
3.3.3.1.8 NLP分词
3.3.3.1.9 关系中心
3.3.3.1.10 亲密度算法
3.3.3.1.11 家族血缘
3.3.3.1.12 轨迹分析
3.3.3.1.13 案件分析
3.3.3.1.14 落脚点算法
3.3.3.1.15 伴随分析
3.3.3.1.16 群体分析
3.3.3.1.17 隐藏关系人
3.3.3.1.18 异常分析
3.3.3.1.19 高危场所推荐
3.3.3.1.20 高危地域推荐
3.3.4 配置库搭建
3.3.4.1 配置库开发部署
3.3.4.2 配置库测试上线
3.3.5 历史库搭建
3.3.5.1 历史库开发部署
3.3.5.2 历史库测试上线
3.3.6 对账库搭建
3.3.6.1 对账库开发部署
3.3.6.2 对账库测试上线
3.3.7 存疑库搭建
3.3.7.1 存疑库开发部署
3.3.7.2 存疑库测试上线
3.3.8 数据交换和目录部署上线（DT Mall）
3.3.8.1 数据目录标准制定
3.3.8.2 数据目录开发部署
3.3.8.3 数据交换同步标准制定
3.3.8.4 数据交换同步开发部署
3.3.9 数据治理部署上线（DT River）
3.4.9.1 数据稽查对象梳理明确
3.4.9.2 质量规则设计定稿
3.4.9.3 数据质量监控
3.4.9.4 数据质量评估
3.4.9.4 数据质量改进
3.4.9.5 功能测试及上线部署
3.3.10 接口开发
3.4.10.1 数据服务接口开发
3.4.10.2 与省部请求服务平台对接
3.4.10.3 与情报信息综合应用平台对接
3.4.10.4 接口联调测试
系统测试阶段 | 4.集成测试阶段 | [6 empty] | 0.2
4.1 数据汇聚测试
4.1.1 ETL调度流程测试
4.1.2 接口性能测试
4.1.3 数据安全性测试
4.1.4 数据清洗质量测试
4.2 数据资源目录及交换能力测试
4.2.1数据目录准确性测试
4.2.2数据交换权限测试
4.2.3数据交换流程测试
4.3 挖掘模型质量测试
4.3.1 挖掘模型分析流程测试
4.3.2 挖掘模型分析结果准确性测试
4.4 数据应用服务能力测试
4.4.1 数据应用服务流程测试
4.4.2 数据应用服务数据质量
4.4.3 数据应用服务接口性能测试
4.4.4 数据应用服务安全性测试
4.4.5 数据应用服务稳定性测试
系统培训 | 5.数据中心能力培训 | [6 empty] | 0.2
5.1 业务部门培训
5.1.1 培训材料编辑
5.1.2 业务接口人集中培训
5.1.3 单项业务支撑能力培训
5.1 运维服务培训
5.1.1 运维手册编辑
5.1.2 运维材料交接
5.1.3 运维流程指导和交接
系统试运行 | 6. 数据中心试运行
6.1 生产环境试运行
6.2 试运行安全性、稳定性、准确性监测分析
6.3 运维工作交接试运行
第三方测试 | 7.第三方测试 | [6 empty] | 0.1
7.1项目需求文档定稿交付
7.2第三方测试结果分析
7.3第三方测试问题优化
Formulas:
开始时间 = MIN([开始时间, row below]:E158)
预计结束时间 = MAX([预计结束时间, row below]:F158)
预计完成进度 = IF(ROUND(((TODAY()-[开始时间])/([预计结束时间]-[开始时间])),2)<=0,0,(IF(ROUND(((TODAY()-[开始时间])/([预计结束时间]-[开始时间])),2)>=1,1,ROUND((TODAY()-[开始时间])/([预计结束时间]-[开始时间]),2))))
返回目录