## Sheet1
级别 | 风险类别 | 风险点 | 风险描述 | 应对措施
高 | 技能风险 | 阿里云数据平台开发运维经验不足 | 目前数据仓库底层平台未确定，如采用阿里云大数据平台，我们基于阿里云平台的开发和运维经验不足，并且阿里云的参考资料文档不够详尽。 | 吸取浙江公安开发团队在阿里云平台上的项目经验，针对浙江项目中遇到的问题形成FAQ文档。 聘请阿里云专家作为项目实施顾问？
高 | 技能风险 | 开源数据平台增加成本 | 目前数据仓库底层平台未确定，如采用业界流行的开源数据平台，对设计开发团队会引入额外的学习、开发和运维成本。 | 组织有经验的Hadoop/Hive/Spark/Hbase/Kafka专家小组，紧密培训数据设计开发团队。 建立数据开发问题库，整合互联网上已有资料形成技术知识库。
中 | 技术风险 | 开源数据平台成熟度不足 | 目前数据仓库底层平台未确定，如采用业界流行的开源数据平台，从数据仓库搭建的角度来看，开源软件生态圈缺少成熟的图形化监控，图形化资源管理，任务配置调度和元数据管理组件，会增加开发和运维的工作量。 | 在DataStudio，DataRiver基础上开发，需投入研发人力。
中 | 技能风险 | 技术人员能力不足 | 数据开发团队中部分人员需要新招，经验丰富的开发工程师数量不足。 | 制定详细的数据开发指导规范供开发人员使用。 加强团队内培训。
中 | 资源风险 | 数据仓库服务器规模不能满足公安数据计算需求 | 对公安数据量和计算量预估不准确，分配给数据仓库系统的服务器数量不足。 | 数据调研过程中除产出数据质量报告外，应对整体数据仓库系统的体量有准确的估算，作为服务器配置的参考。
中 | 环境风险 | 源系统数据复杂且质量不高 | 源系统较多，在运行的业务系统100+个，数据抽取工作复杂，工作量较大。 | 局方现有一个小型数据仓库系统，短期内可以先从该小型数据仓库中抽取部分数据，后续逐步用源系统数据替换。
中 | 需求风险 | ISV开发的数据应用系统与数据仓库提供的数据边界不清 | 数据仓库提供的数据和ISV开发的数据应用系统所需的数据边界定义不清。 | 确定数据仓库提供数据的指导性原则(基础数据层或应用数据层)，不同的数据应用分别与ISV讨论边界，具体问题具体分析。
中 | 技能风险 | ISV技术人员能力不足 | ISV的数据开发人员技能水平不足，可能会影响整个数据平台性能 | 制定合作伙伴数据开发规范供ISV开发人员使用。 定期分析数据平台运行性能报告。 持续review ISV开发的代码。
中 | 人员风险 | 数据开发团队组建 | 大部分数据开发人员需要新招，需要考虑年底人员招聘较难的风险 | 持续跟踪招聘进度。 项目计划需要根据团队人员到位情况调整。
低 | 客户风险 | 客户对新系统性能期望过高 | 长沙公安原有部分业务系统管理数据量不大，只存储部分数据，数据时间跨度较小，业务规则简单，所以查询相应速度较快。新系统支撑数据量大，能够支持复杂的业务逻辑，响应速度会相应增加。相比之下可能有些差距。 | 管理用户期望。